## Planilha1
MÊS
PERÍODO DE TRABALHO DOS BOLSISTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Vaga: 01 Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Gerente de Projetos (10 meses)
Vaga 02: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Analista de Requisitos (8 meses)
Vaga 3: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Desenvolvedor Front-end (4 meses)
Vaga 4: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Desenvolvedor Back-end (4 meses)
Vaga 5: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Desenvolvedor Full-stack (4 meses)
Vaga 5: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Analista de Testes (4 meses)
Vaga 7: Modalidade "Assistente de Pesquisa II - Mestre" - Cientista de Dados (6 meses)
Vaga 1: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Desenvolvedor Desktop (6 meses)
Vaga 7: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Desenvolvedor Full-stack (6 meses)
ATIVIDADES
Definição do método e planejamento | x | x
Definição de requisitos |  | x | x
Bases de Dados e Visualizações |  | x | x | x | x | x | x
Desenvolvimento |  |  |  | x | x | x | x
Documentação Técnica | [5 empty] | x | x
Testes | [5 empty] | x | x | x | x
Relatório de Requisitos | [7 empty] | x
Relatório Técnico Final | [8 empty] | x | x
Manual de Uso | [8 empty] | x | x
Geocode |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
ATIVIDADES | MÊS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Vaga 1: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Desenvolvedor Desktop (6 meses)
Vaga 7: Modalidade "Assistente de Pesquisa I - Graduado" - Desenvolvedor Full-stack (6 meses)
Definição de Requisitos | x
Desenvolvimento | x | x | x | x | x
Documentação Técnica |  |  | x | x | x | x
Testes |  |  |  |  | x | x
Relatório Técnico Final | [5 empty] | x
Manual de Uso | [5 empty] | x